## Sprint Estoque
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | DATA INICIAL | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL |  | ENTREGA DO PROJETO | Projeto deve ser entregue com as funcionalidades propostas.
| Aplicativo mobile de finanças | Vitor | 2022-04-01 | 2022-09-29 |  | 09.5% |  | DECLARAÇÃO DO ESCOPO | Aplicativo mobile voltado a ferramentas de educação financeira.
RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE TAREFA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | FIM | DURAÇÃO (DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS
| Criação das primeiras telas | Criação do design | Vitor |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 28 | Finalizado | Nessa sprint foi criado o design das telas de inicio e escolhido as cores e o design do aplicativo.
| Criação do simulador e do comparador | Criação das funcionalidades | Vitor |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 29 | Em andamento | Criação do primeiro protótipo das funcionalidades pedidas para a primeira sprint (simulador e comparador).
| Refatoração e design | Refatorar e melhorar o design do aplicativo | Vitor |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 25 | Não iniciado | Refatorar o que foi feito até esse ponto e também melhorar ao máximo o design do aplicativo.
| Criação dos principais indices do mercado | Criação das funcionalidades | Vitor |  | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 13 | Não iniciado | Criação da funcionalidade da visualização dos principais indices do mercado.
| Criação do simulador de empréstimo | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 15 | Não iniciado | Adição da funcionalidade do simulador de empréstimo.
| Criação indíces | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 13 | Não iniciado | Adição da funcionalidade de poder ver os principais indices do mercado.
| Simulador aposentadoria | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 14 | Não iniciado | Criação de um simulador de aposentadoria, quanto a pessoa precisa investir para parar de trabalhar.
| Página dos vídeos | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-07-23 | 2022-08-14 | 22 | Não iniciado | Criação da layout da rota de vídeos, e também a implementação dos vídeos em si na página.
| Implementação dos vídeos | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-08-15 | 2022-09-08 | 24 | Não iniciado | Criação da parte da implementação dos vídeos ou alteração dos mesmos que só pode ser feito pelo analista.
| Implementação do feedback | Criação de funcionalidade | Vitor |  | 2022-09-09 | 2022-09-29 | 20 | Não iniciado | Criação da funcionalidade de avaliar os vídeos, com 1 estrela até 5.